| 安康市2012年重点工业项目建设汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报部门：市工信局 |  |  |  |  |  | 时间：2012年1-4月 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 总的建设要求 |  |  |  | 止2011年底完成 投资 | 2012年计划 |  | 2012完成投资 |  | 形象进度 | 存在问题 |
|  |  |  | 总投资 | 建设 年限 |  | 主要建设内容 |  | 投资 | 主要建设内容 | 本月 | 累计 |  |  |
|  | 合 计（ 40个） |  | 768693 |  |  |  |  | 306089 |  | 24031 | 85866 |  |  |
| 1 | 汉滨年产50万吨型钢生产线 | 吉宇钢铁公司 | 50000 | 2011-2013 |  | 建设年产50万吨型钢生产线 | 4000 | 10000 | 土建施工 | 200 | 2500 | 进行场地回填及厂房设计工作。 |  |
| 2 | 汉滨泸康白酒生产线迁建 | 泸康公司 | 9000 | 2011-2012 |  | 年产2万吨白酒生产线迁建 | 3000 | 6000 | 建成 | 150 | 1600 | 进厂道路的征地及拆迁安置。 | 拆迁难度较大 |
| 3 | 汉滨年产10万吨硫化钡技改 | 江华钡盐公司 | 10000 | 2012-2013 |  | 年产10万吨硫化钡生产线技改 |  | 5000 | 土建施工 | 500 | 1230 | 厂区的基础建设及设备组装。 |  |
| 4 | 汉滨年产15万台智能电视和5万套多媒体教学设备 | 深圳凯翼通多媒体电子科技有限公司 | 10200 | 2012 |  | 建设年产15万台智能电视和5万套多媒体教学设备生产线2条及配件生产线 |  | 6200 | 征地及厂房建设 | 150 | 500 | 征地的前期工作。 |  |
| 5 | 汉滨年产5万套汽车平衡悬架及车桥总成生产线 | 十堰市新桥工贸有限公司 | 15300 | 2012-2013 |  | 建设年产5万套汽车平衡悬架及车桥总成生产线 |  | 4000 | 征地及厂房建设 | 0 | 0 | 征地手续的办理。 | 因恒口新区的成立，所有手续将在新区重新办理 |
| 6 | 汉滨年产1万吨农用地膜 | 四川省达州市达县闽达实业公司 | 5200 | 2012 |  | 占地15亩，建设年产1万吨农用地膜生产线 |  | 5200 | 建成 | 1800 | 4200 | 预计5月底竣工。 |  |
| 7 | 汉滨年产50万方商品混凝土、50万方加气砖 | 天行健有限公司 | 8000 | 2012 |  | 年产50万方商品混凝土、50万方加气砖 |  | 8000 | 建成 | 0 | 0 | 目前正在征地阶段。 |  |
| 8 | 汉阴永丰特种纱线氨纶包芯纱二期工程 | 陕西永丰特种纱线有限公司 | 12000 | 2011-2012 |  | 建设年产氨纶包芯纱1万吨生产线 | 6000 | 6000 | 建成 | 1500 | 3500 | 项目辅助设备安装完毕，主体设备的最后一道工序和第一道工序完成,部分机床已投入使用。 | 缺乏熟练工人 |
| 9 | 汉阴翊凡管业二期PE管材扩建生产线 | 汉阴翊凡管业有限公司 | 6000 | 2011-2012 |  | 厂区总占地面积80亩，新建厂房8000平方米，扩建PE管材生产线 | 3000 | 3000 | 建成 | 300 | 300 | 二期项目规划设计中，正在进行厂区路面硬化。 | 贷款手续繁琐，审批时间长 |
| 10 | 汉阴正阳公司魔芋系列食品开发 | 汉阴县正阳魔芋制品厂 | 8600 | 2011-2012 |  | 厂区总占地面积30亩，新建厂房7000平方米，建设生产线2条 | 2600 | 6000 | 建成 | 350 | 2460 | 项目三栋厂房已全面完工，目前正在内部装修和安装调试设备，已组织22名员工外出培训，下一步进行厂区绿化，预计8月份建成投产。 | 贷款手续繁琐，审批时间长 |
| 11 | 汉阴龙飞富硒食品加工 | 安康龙飞魔芋食品有限公司 | 5000 | 2011-2012 |  | 新建厂房3200平方米，建魔芋食品、橡子加工生产线，年加工橡子6000吨，精选橡籽仁产品2000吨，年产魔芋粉8000吨 | 1500 | 3500 | 建成 | 400 | 1900 | 项目已经完成主要厂房建设，正在安装调试设备。 |  |
| 12 | 汉阴大鲵繁育养殖及大鲵保健食品深加工 | 汉阴凉水生态特种养殖有限公司 | 12000 | 2011-2012 |  | 新建大鲵养殖池及繁育池9000平凡米，养殖大鲵5万尾，建设深加工生产线及相关配套设施 | 6000 | 6000 | 建成 | 220 | 900 | 已征地45亩，建设大鲵养殖池4200平凡米。 |  |
| 13 | 汉阴光伏太阳能半导体 | 西安博瑞特有限公司 | 15000 | 2012-2013 |  | 新建光伏半导体生产线和LED全自动流水生产线 |  | 8000 | 一期项目建成 | 260 | 1200 | 项目已完成围墙建设，正在进行基础工程 |  |
| 14 | 汉阴富硒食品聚集区孵化器标准厂房 | 月河园区投资开发公司 | 14000 | 2012-2013 |  | 征地60亩，建成标准化厂房30000平方米 |  | 6000 | 征地60亩，建成厂房10000平方米 | 20 | 320 | 项目完成规划设计，正在进行场地平整，整体工程招标中。 |  |
| 15 | 石泉县重型锻造厂 | 西安奥邦科技有限公司 | 12000 | 2011-2013 |  | 重型汽车、煤矿机械等专用大型优质锻件（单重50-150公斤）的生产和研发标准厂 | 3000 | 4000 | 完成厂房建设、设备安装等 | 510 | 2420 | 已完成2号厂房主体建设，正在安装机械设备；3号厂房及办公楼已完成基础处理，正在建设中。 |  |
| 16 | 石泉鸿兴磁铁矿二期 | 陕西鸿兴矿业有限公司 | 6000 | 2011-2012 |  | 新建日处理3000吨铁矿石生产线及其配套设施 | 3000 | 3000 | 建成 | 425 | 1500 | 尾矿库道路已完成，炸药库已建成投入使用，正在进行尾矿库及选场建设。 | 万达矿业一个尾矿库占用鸿兴矿业矿区，矛盾正在协调 |
| 17 | 石泉万达矿业二期 | 陕西万达矿业有限责任公司 | 6500 | 2011-2012 |  | 新建矿山道路一条，新建选矿场、精选矿场各1个，日处理2000吨铁矿 | 2500 | 4000 | 建成 | 630 | 2100 | 矿山道路已建设完成，正在配套电力设施及建设2个选矿厂、尾矿库。 | 尾矿库占用鸿兴矿业矿区，矛盾正在协调 |
| 18 | 石泉神源矿业废料精选铁精粉综合利用生产线 | 石泉县神源矿业有限公司 | 6000 | 2011-2012 |  | 建设日处理3000吨矿石生产线，年产10万立方板材生产线 | 1000 | 5000 | 建成 | 670 | 3010 | 年产10万立方米板材生产线，占地12.86亩，已完成三层宿办楼主体建设、装修，厂区建设、机械设备安装结束，已于4月8日开始试生产。日处理3000吨矿石生产线，手续已办理完毕，已购置3个选矿点，正在进行矿山征地及选矿厂、尾矿库建设。 | 1、厂区外河堤建设问题；2、矿山每年需使用横硝250公斤，需与公安部门协调；3、选场需占地15亩，征地协调问题。 |
| 19 | 石泉秦巴水利水电设备制造 | 陕西秦巴水利水电设备有限公司 | 5000 | 2012-2013 |  | 建设水利、水电设备生产线各一条 |  | 3000 | 征地及厂房建设 | 570 | 2260 | 已完成了征地、相关手续办理及三通一平，宿办楼主体即将竣工，二号厂房已建成，机械设备正在安装调试，一号、三号厂房基础处理已完成，即将进行钢架房的搭建。 | 存在一户征地问题 |
| 20 | 宁陕格兰德石材开发 | 陕西格兰德实业有限公司 | 20000 | 2011-2013 |  | 矿山开发及配套设施建设 | 5000 | 6000 | 一期建成，二期开工建设 | 500 | 1500 | 正在修建矿山道路和厂房。 |  |
| 21 | 紫阳年产3万吨电解锰生产线 | 安康顺福矿业股份有限公司 | 42000 | 2011-2013 |  | 建设年产3万吨电解锰生产线，包括矿山开采、尾矿库建设、电解锰生产线厂房建设及设备安装调试 | 5000 | 20000 | 完成采矿区作业、生产线厂房建设 | 500 | 2200 | 正在做矿山勘探，建活动板房600㎡，河堤工程完工，矿山收购和土地征用已完成。 | 矿山资源不足，拟到周边地区找矿 |
| 22 | 岚皋立新年产三万吨优质SiC不定型耐火材料生产线 | 陕西立新光伏材料科技有限公司 | 8300 | 2011-2012 |  | 建设年产三万吨优质SIC不定型耐火材料生产线 | 4500 | 3800 | 厂房和设备安装 | 150 | 1250 | 厂房已完成建设，设备已定购。 | 由于产品价格持续走低，年后建设非常缓慢，投产难以预期。 |
| 23 | 岚皋年产10万吨重晶石开采加工生产线 | 岚皋县岚川矿业有限公司 | 6000 | 2011-2012 |  | 新建年产10万吨重晶石生产线 | 3200 | 3000 | 矿区基础设施建设，重晶石开采加工生产线 | 316 | 1215 | 完成土地平整，现正筹集资金启动厂房建设。 | 正筹集资金启动厂房建设 |
| 24 | 岚皋年产30箱烟花 | 华彩花炮公司 | 5000 | 2012 |  | 年产30万箱烟花生产线 |  | 5000 | 建成 | 100 | 200 | 基本完成项目征地工作。 | 因项目地发生变更，现正调整设计方案，建设时间相对推后。 |
| 25 | 岚皋露天石煤矿开采 | 朝阳矿业 | 6000 | 2012 |  | 建设年产10万吨露天石煤碳开采生产线 |  | 6000 | 建成 | 650 | 2474 | 完成项目立项、安评和征地工作，基础设施、厂房基本完工。 | 水保方案和环评报告还在等待批复，在通过行业办验收通过后即可开工生产。 |
| 26 | 岚皋诚昌年产2万吨碳化硅生产线 | 岚皋县诚昌光伏材料科技有限公司 | 5600 | 2012 |  | 建设年产2万吨碳化硅生产线 |  | 5600 | 建成 | 2000 | 2890 | 完成厂房建设，基础工程基本完毕，生产炉正在浇筑，设备已订购。 | 由于安岚路的建设暂难以运输。产品价格持续走低，尽快投产难以预期。 |
| 27 | 平利LED灯饰生产线 | 平利县奕超光电有限公司 | 4000 | 2011-2012 |  | 建设年产灯管5万支、路灯2万盏、显示屏5万平方米生产线各一条 | 1000 | 3000 | 建成 | 350 | 1651 | 主要设备已定购，厂房建设正加紧进行。 |  |
| 28 | 平利年产100万件管桩端板生产线 | 平利县光华精工制造有限公司 | 8089 | 2012 |  | 建设年产管桩端板100万件，厂房建筑面积7000平方米，购置设备及辅助设施 |  | 8089 | 建成 | 792 | 1606 | 厂房钢架焊接与制作工程完成80%，安装工程完成60%。 |  |
| 29 | 凯瑞斯服装二期工程 | 平利县凯瑞斯服装公司 | 5000 | 2012 |  | 新建厂房1.5万平方米，安装设备250台套，配套建设消防设施及厂区硬化、绿化等 |  | 5000 | 建成 | 483 | 2189 | 厂房建设完成，正在进行厂房内部装修和锅炉安装、供水等工程。 |  |
| 30 | 平利年产60万吨重晶石粉改扩建 | 平利县兆源矿业公司 | 10000 | 2012-2013 |  | 改扩建年产60万吨重晶石粉生产线 |  | 5000 | 厂房建设和设备购置 | 967 | 4795 | 土地征用及补偿工作完成，正在进行厂区“三通一平”工程和拆迁安居工程。 |  |
| 31 | 镇坪石煤矿山技改 | 镇坪张家坪煤矿陈家湾煤矿 | 12000 | 2001-2012 |  | 年产10万吨石煤改造及设备购置 | 8000 | 4000 | 建成 | 800 | 2600 | 目前完成4个矿井建设，尚有3个正在进行，等待省厅验收。 | 受行业要求，六大系统改造今年开始，势必增加项目建设投资。 |
| 32 | 旬阳烟厂技改 | 旬阳卷烟厂 | 16000 | 2011-2013 |  | 50万大箱/年卷烟生产线技改 | 2000 | 6000 | 完成三通一平，厂房主体工程开工 | 300 | 2000 | 烟厂河堤回填85%，草坪段动工。 |  |
| 33 | 旬阳5万吨球磨铸件生产线 | 旬阳亨通矿业有限公司 | 12000 | 2010-2012 |  | 新建5万吨球磨铸件生产线 | 7500 | 4500 | 建成 | 100 | 2920 | 场地“三通一平”完成即将主体厂房建设 |  |
| 34 | 旬阳年处理200万吨磁铁矿采选生产线 |  | 51000 | 2011-2012 |  | 年处理200万吨磁铁矿采选生产线 | 31000 | 20000 |  | 1430 | 3750 | 进行采矿矿洞掘进及巷道建设 |  |
| 35 | 旬阳年处理2500t/d铅锌选矿生产线 | 白银集团 | 29904 | 2012-2013 |  | 2500t/d铅锌选矿生产线建设 |  | 6000 | 矿区三通一平及选场基础处理工程 | 100 | 550 | 项目已通过批复，进行征地工作 |  |
| 36 | 白河县年产300吨皂素（含水解物）生产线 | 白河县方宇药业有限公司 | 12000 | 2011-2012 |  | 建设年产300吨皂素（含水解物）生产线 | 2800 | 9200 | 建成 | 200 | 1200 | 实施开山改河、场地平整 | 周边环境差、征迁难度大、相关手续批件未办到位 |
| 37 | 白河圣宝年产1万辆专用车生产线 | 白河俊达汽车有限公司 | 10000 | 2011-2012 |  | 建设年产专用车1万辆生产线 | 3000 | 7000 | 建成 | 1000 | 2950 | 厂房建成、正在安装设备 | 后续建设及流动资金不足 |
| 21 | 白河力神商用车生产线 | 白河神达车辆制造有限公司 | 30000 | 2009-2012 |  | 建设年产力神商用车1万辆生产线 | 23000 | 7000 | 建成 | 1200 | 3400 | 厂房建成，设备在装，水电及配套工程加紧施工 | 配套工程繁多，后续资金跟不上，流动资金缺口3000万 |
| 39 | 1万吨钒氮合金生产线 | 陕西华银公司 | 40000 | 2011-2013 |  | 建设1万吨钒氮合金生产线及相关配套设施 | 2000 | 10000 | 一期生产线建成 | 838 | 1626 | 正在进行场地平整 |  |
| 40 | 金属镍循环产业项目 | 陕西天沐新材料有限公司 | 220000 | 2011-2013 |  | 建设一期年产2万吨金属镍材生产线、50万吨硫酸生产线 | 5000 | 60000 | 一期建设年产2万吨金属镍材料生产线建设 | 2600 | 11000 | 已完成征地拆迁 |  |