| 中小企业服务年市级重点活动安排计划表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位： |  | 安康市中小企业促进局 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 活动名称 | 计划时间 | 承办及协办单位 | 主要内容 | 活动规模（如：预计服务企业数量或参加人数） | 活动目标和预期效果 | 备注 |
| （一）政策咨询服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 开展“三解三问”下企业活动 | 2012.4至12月 | 非公有制经济办 | 由市局领导带队，赴10县区、20户重点企业，实施送政策、解难题、促发展活动。 | 服务企业20户以上，参加人数200人以上。 | 使企业了解国家促进中小企业发展的大政方针，进一步坚定企业发展的信心。 |  |
| 2 | 举办“中小企业政策大讲堂”活动 | 2012年10月 | 非公有制经济办 | 邀请有关权威部门联合举办“中小企业政策系列专题”大讲堂，为企业解读有关金融、财税、知识产权等方面的政策 | 约300人 | 在全市形成各方关注、服务中小企业的良好氛围，使各项政策深入人心，共促发展 |  |
| （二）投资融资服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 中小企业银企信息对接活动 | 2012年5月 | 节能与金融服务办 | 拓宽渠道，深入开展多种形式的银企对接，让金融机构与中小企业互相了解，加强合作，实现互赢。 | 各县区经贸局、中小企业局，各驻安金融单位、小额贷款公司和百户企业参加会议。 | 推出52户符合国家产业政策、技术含量高、带动作用大、发展前景好的项目，需求金额20.76亿元。促成驻安各金融单位分别与19户企业签定贷款合同4.85亿元 |  |
| 4 | 中小企业“融资超市”服务平台正式启动 | 2012年5月 | 节能与金融服务办 | 印发《安康市融资服务手册》和《知识产权质押贷款实用手册》300本，各金融机构展出融资服务宣传展板20余幅。还邀请西安市人民银行专家和陕西省中小企业“融资超市”服务平台专家进行企业融资培训，讲解陕西省中小企业“融资超市”平台服务流程 | 各县区经贸局、中小企业局，各驻安金融单位、小额贷款公司和百户企业参加会议。 | 全力推进与各商业银行签订中小企业融资服务战略合作协议，每季分别在各县区、行业协会进行银企对接活动。 |  |
| 5 | 支持县域小额贷款公司计划 | 2012.4至10月 | 县域工业办 | 今年将培育2个中小企业融资担保公司和5个小额贷款公司，积极争取信用担保政策扶持和享受税收优惠政策。 |  | 为全市小微企业发展提供方便快捷高效的贷款融资服务，促进小贷公司健康发展 |  |
| （三）创业创新服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 开展中小企业科技创新基础管理服务工作 | 2012.4至12月 | 科技创新办 | 落实“一张八表”科技创新工作内容为重点，掌握并反映中小企业科技创新现状。 | 各县区经贸局、中小企业局，相关企业 | 推进以企业为主体的创新能力建设、企业技术改造、新产品开发、专技人才队伍建设等基础服务工作 |  |
| 7 | 开展中小企业“名优特”产品认定活动 | 2012年6月 | 科技创新办 | 市局将联合七部门出台市级“名优特”产品认定办法和措施，制定重点企业产品品牌升级目标计划 | 各县区经贸局、中小企业局，相关企业 | 扩大特色产品市场，奠定我市创建省级名牌产品基础 |  |
| 8 | 开展创建中小企业创新研发中心活动 | 2012.4至12月 | 科技创新办 | 创造条件推进市级企业研发中心的认定和政策性扶持，创建一批市级企业研发中心，择优推荐上报省级；对现有省级中心进行调研和跟踪服务。 | 各县区经贸局、中小企业局，相关企业 | 争取6至10企业创建省级企业创新研发中心，创建一个产学研示范基地。 |  |
| 9 | 校企合作技术对接活动 | 2012年11月 | 科技创新办 | 邀请安康学院、职业技术学院与中小企业开展产学研对接和成熟适用技术推广活动 | 安康学院、安康职业技术学院、部分中小企业 | 提升企业产品科技含量，促进技术升级 |  |
| （四）转型升级服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 全市县域工业集中区巡查工作 | 2012年4月 | 县域工业办 | 实地考察县域工业集中区基础设施建设、招商引资优惠政策、集中区管委会机制体制及经济运行情况 | 各县区经贸局、中小企业局，各县域工业集中区 | 全面总结县域工业集中区建设发展情况，安排部署下一阶段工作，推动县域工业集中区建设大提速，促进全市工业经济大发展 |  |
| 11 | 安康市黄姜及装备制造两类产业现状摸底研查 | 2012年5月 | 县域工业办 | 由市局分管领导带队，率领工作组深入汉滨、石泉、旬阳、白河等4县区，对黄姜、装备制造产业进行全面调研。 | 涉及上述产业的各县区 | 形成对相关产业市场前景、清洁化生产、原料需求、基地建设等方面较为系统全面调查研究成果 |  |
| 12 | 建设市级中小企业服务平台 | 2012.4至12月 | 县域工业办 | 推进市县两级中小企业公共服务平台网络和市中小企业综合服务大厅建设 | 各县区经贸局、中小企业局，各县域工业集中区 | 快捷方便的解决全市中小企业发展的共性需求，为中小企业提供一站式服务窗口。 |  |
| 13 | 宣传《安康市劳动密集型产业发展专项资金管理办法》 | 2012年6月 | 县域工业办 | 落实专项资金管理办法，确定专项资金的年度支持方向和支持重点，编发年度项目指南，对申报的项目进行审核，并对项目实施情况进行监督、检查和验收 | 全市中小企业 | 促进我市劳动密集型产业（中小企业）发展，规范我市劳动密集型产业（中小企业）发展专项资金（以下简称专项资金）管理，提高资金使用效率 |  |
| 14 | 创建“数字企业” | 2012年9月 | 信息化推进科 | 积极开展“数字企业”建设工作，加强对我市列入全省首批信息化应用示范试点企业的指导和服务，促进企业利用信息技术提高研发、管理、制造和服务水平。 | 市电信局、市政府信息中心、县区局、相关企业 | 完成60户“数字企业”的创建任务 |  |
| （五）市场开拓服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 组织集中区参加全省重点建设县域工业集中区项目推进会及签约仪式 | 2012年4月 | 县域工业办 | 组织集中区利用西洽会招商平台参加全省重点建设县域工业集中区项目推进会及签约仪式 | 各县区经贸局、中小企业局，相关企业 | 扩大在全省重点建设县域工业集中区中的影响力与知名度，为我市集中区的招商引资工作起到积极的推动作用 |  |
| 16 | 组织企业参加第16届“西洽会” | 2012年4月 | 县域工业办 | 组织企业参加第16届“西洽会”，做好中小企业展位的布展参展宣传推介工作 | 各县区经贸局、中小企业局，相关企业 | 通过推介和洽谈，为企业发展搭建平台，推动产业合作与创新，实现区域合作交流，促进共同发展。 |  |
| 17 | 组织企业参加第七届APEC中小企业博览会 | 2012年6月 | 县域工业办 | 组织企业参加第七届成都APEC中小企业技术交流暨展览会 | 各县区经贸局、中小企业局，相关企业 | 市局在参展行业（企业）上，重点选择有一定科技含量的优势企业及产品参展，充分展示我市中小企业整体形象和水平 |  |
| 18 | 组织企业参加第九届中博会活动 | 2012年9月 | 县域工业办 | 组织企业参加第九届广州中博会相关活动 | 各县区经贸局、中小企业局，相关企业 | 通过推介和洽谈，为企业发展搭建平台，推动产业合作与创新，实现区域合作交流，促进共同发展。 |  |
| （六）管理提升服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 继续举办国家银河培训活动 | 2012年11月 | 县域工业办 | 点开展中小企业服务体系、职业技能和信息化、煤矿安全生产、节能降耗、统计监测等五大类培训项目 | 省中小企业服务中心、陕西中小在线信息服务有限公司；各县区经贸局、中小企业局，相关企业 | 有效提升了我市中小企业从业者的综合素质和企业经营管理的“软实力” |  |
| 20 | 中小企业专业技术职称评审活动 | 2012年9月 | 科技创新办 | 工程系列专业技术职称申报后续的办证、发证等工作，积极开展2012年度专业技术职务任职资格申报的组织工作。开展技术人员继续教育1期。 | 各县区经贸局、中小企业局，相关企业，涉及人员约400人 | 着力扩大中小企业技术人才培训晋级及职称评聘覆盖面。加强宣传工作，营造鼓励支持中小企业人才引导、培养、使用的良好氛围和环境。 |  |
| 21 | 开展全市“工业经济大讲堂”活动 | 2012年7月 | 人事教育科 | 邀请高校专家、专业培训机构培训师、工业经济战线工作者就全市工业经济沿革发展、企业文化打造、团队合作、应对市场挑战等方面开展丰富广泛的互动式讲解 | 全市中小企业系统 | 每月举办一期，进一步解放思想、更新观念、开阔视野、增长知识、提高素质 |  |
| （七）舆论宣传服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 宣传报告中小企业服务年开展活动情况 | 2012.4至12月 | 信息化推进科 | 依托安康日报、安康电视台、安康市政府网站、市工信局机关网站、中小企业安康分网、《安康工业》做好安康中小企业服务年各项活动宣传工作。 | 安康日报、安康电视台、安康市政府网站、市工信局机关网站、中小企业安康分网、各县区经贸局、中小企业局，相关企业 | 通过多种方式对服务年活动的开展情况进行宣传，市局每季编印《活动快讯》，及时总结，交流好的经验和作法，示范引路。 |  |
| 23 | “中小企业之窗”专栏宣传 | 2012.4至12月 | 信息化推进科 | 在市局网站和中小企业安康分网开辟“中小企业之窗”专栏，树立企业发展典型 | 市工信局机关网站、中小企业安康分网、各县区经贸局、中小企业局，相关企业 | 将全市近50余家优秀中小企业创业发展典型事例汇编宣传，鼓励和推动全民创业 |  |
| （八）法律维权服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 企业减负专项检查活动 | 2012年9月 | 非公有制经济办 | 健全和完善各县中小企业维权投诉机构，确保投诉渠道畅通，及时受理企业投诉举报。 | 各县区经贸局、中小企业局，相关企业 | 优化发展环境，营造全社会关心支持中小企业发展的良好氛围 |  |